Применение АИС «Лспорт» в подготовке спортсмена

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  функции** | **Применение в работе** | **Срок внедрения и использование** | **Объём  применения** | **Решение  проблемных вопросов** |
| **Электронная запись в спортивную школу** | | | | |
| Электронное заявление в кабинете спортивной школы | + | 2021 | **к 2023 100 %** | Оборудовать место администратора в СШ (ПК) |
| **Прохождение спортивного тестирование посредством АПК «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»** | | | | |
| Ведение Единой базы детей | + | 2021 | 77 % | Помощь в заполнении ЦСП  (при наличии результатов тестирования в МО) |
| Заключение комплексного тестирования в личной карточке ребенка | + | 2021 | 77 % |
| **Зачисление в спортивную школу** | | | | |
| Формирование группы | + | 2020 | **к 2023 100 %** | Сборник инструкций |
| Составление приказа о зачислении | + | 2020 | **с 2023 100 %** | Создание шаблона приказа в ПК в СШ  (шапку приказа меняем) |
| **Формирование личного дела спортсмена** | | | | |
| Электронная карточка спортсмена в АИС | + | с 2021 в рейтинге | 100 % | Шаблон «Заполнение деталей» |
| Профиль на ПК, мобильное приложение |
| Присвоение массовых разрядов | + | 2022 | **с 2023 100 %** | Сборник инструкций |
| Присвоение спортивных разрядов | + тестирование | с 2023  до 20.01. предоставляем услугу | К 2024 году 100 % | Консультация Департамент:  Коротков Ф.Н., Солиев А.Х. |
| Реестр прохождение онлайн-тестирования (курсы, викторины и т.д.) | + | с 2021 | по потребности | Консультация ГАУ ЯНАО ЦСП:  Сединкин А.С., Беков Х.М. |
| **Начальный этап спортивной подготовки** | | | | |
| Электронный журнал посещений | + | 2019 | 100% | Сборник инструкций |
| Календарный план соревнований с результатами и видеозаписью | + | 2021 | 70 % | Ссылку на трансляцию прикреплять в Календарь мероприятий.  Не создавать новое мероприятие, а выбирать из Календаря |
| Результаты ОФП, СФП, техники, тактики | + | 2022 | 20 % | к 23.12.2022 первый результат  к 15.02.2023 100 % |
| Освоение основ антидопинговых правил | + | 2022 | 10 % | к 15.04.2023 100 % |
| Медицинская справка и здоровье | + | 2022 | 60 % | к 23.12.2022 100 % |
| **Тренировочный этап подготовки, ССМ, ВСМ** | | | | |
| Индивидуальный план подготовки | + | 2022 | **с 2023 для групп ССМ, ВСМ 100 %** | Сборник инструкций |
| Результаты УМО | + | 2022 | по желанию | Консультация ГАУ ЯНАО ЦСП |
| Динамика физического развития | + | 2021 | 100 % | При условии ведение Календаря |
| Судейская практика | + тестирование (северное многоборье, хоккей) | 2021 | 0,1 %  **к 2024 100 %** | Взаимодействие с Федерациями.  Консультация ГАУ ЯНАО ЦСП |
| Дневник самоконтроля | разработка | **с 2023** | **100 %** | Инструкция |
| Результаты тестирования теоретических знаний | + | **с 2023** | **100 %** | Вебинар/Инструкция. Список вопросов по видам спорта от СШ. |
| Рейтинг спортсмена | + | **с 2023** | **100 %** | Положение о рейтинге спортсмена от СШ (СХД) |
| Полный цикл проведения спортивных мероприятий | +  по отдельным видам спорта | 2022 | **2023 100 %**  ***по потребности*** | Инструкция. Перечень потребностей от СШ |

ИТОГО в 2023 году 100 % - Электронная запись в спортивную школу, Формирование групп, присвоение спортивных разрядов, автоматизация результатов выполнения ПСП, Индивидуальные планы подготовки, Дневник самоконтроля, Рейтинг спортсмена, Полный цикл проведения спортивных мероприятий